## PORTADA
LABORATORIO DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS CONTABILIDAD ANALÍTICA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE PROYECTOS TI
Proyecto: Desarrollo de Sistema de Información para Gestión Logística en Empresa de Distribución de Productos Electrónicos
Presentado por: | Alejandro De Mendoza
Materia: | Integración de Sistemas
Actividad: | Laboratorio – Contabilidad Analítica y Planificación de Proyectos
Duración: | 8 meses
País / Ciudad: | Colombia – Bogotá D.C.
Moneda: | Pesos Colombianos (COP)
Fecha de elaboración: | Mayo 2026
Versión: | 1.0
CONTENIDO DEL LIBRO
PORTADA | Carátula e índice del laboratorio
SUPUESTOS | Parámetros y variables del proyecto
REC_HUMANO | Equipo de trabajo, salarios y prestaciones
ACTIVIDADES | Actividades por recurso humano (tabla principal)
REC_TECNICO | Hardware, software y licencias
IMPUESTOS | IVA y cargas tributarias en Colombia
COSTOS_OPERATIVOS | Servicios públicos y otros costos operativos
IMPREVISTOS | Fondo de contingencias (10%)
RESUMEN_COSTOS | Consolidado total de costos del proyecto
RENTABILIDAD | Análisis de rentabilidad e indicadores financieros
CLASIFICACION | Clasificación analítica de costos
GANTT | Cronograma de actividades – Diagrama de Gantt
RESUMEN_EJECUTIVO | Dashboard ejecutivo del proyecto

## SUPUESTOS
SUPUESTOS Y PARÁMETROS DEL PROYECTO
Proyecto: Sistema de Información – Gestión Logística (Distribución Electrónicos)
1. PARÁMETROS GENERALES
Duración del proyecto (meses) | 8 | [meses] Fijado por el cliente
Horas laborables por semana | 40 | [horas] Jornada legal Colombia
Semanas por mes | 4.33 | [sem/mes] Promedio
Horas laborables por mes | 173 | [horas] =40×4.33
Margen de ganancia | 30% | [%] 30% sobre costo total
Fondo de imprevistos | 10% | [%] 10% sobre costo total
IVA compras tecnológicas (Colombia) | 19% | [%] Estatuto Tributario
Carga prestacional (aprox.) | 52% | [%] Suma prestaciones Col.
2. DETALLE CARGA PRESTACIONAL COLOMBIA
Concepto | Porcentaje | Notas
Salud (aporte empleador) | 8.5% | Ley 100 de 1993
Pensión (aporte empleador) | 12% | Ley 100 de 1993
ARL promedio | 0.522% | Decreto 1772 de 1994
Caja de Compensación | 4% | Ley 21 de 1982
Cesantías | 8.33% | CST Art. 249
Intereses sobre cesantías | 1% | Ley 52 de 1975
Prima de servicios | 8.33% | CST Art. 306
Vacaciones | 4.17% | CST Art. 186
SENA | 2% | Ley 119 de 1994
ICBF | 3% | Decreto 118 de 1957
TOTAL CARGA PRESTACIONAL | 51.85%

## REC_HUMANO
RECURSO HUMANO – SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Proyecto: Sistema de Información – Gestión Logística
Cargo / Perfil | Cantidad | Salario Mensual (COP) | Meses en Proyecto | Subtotal Salario Base (COP) | Prestaciones 52% (COP)
Director de Proyecto | 1 | 8000000 | 8 | 64000000 | 33280000
Analista de Requerimientos | 1 | 5500000 | 2 | 11000000 | 5720000
Arquitecto de Software | 1 | 7000000 | 3 | 21000000 | 10920000
Desarrollador Backend Senior | 2 | 5500000 | 5 | 55000000 | 28600000
Desarrollador Frontend | 1 | 5000000 | 5 | 25000000 | 13000000
Diseñador UX/UI | 1 | 4500000 | 2 | 9000000 | 4680000
Ingeniero QA / Pruebas | 1 | 4500000 | 2 | 9000000 | 4680000
Administrador de Base de Datos | 1 | 5000000 | 2 | 10000000 | 5200000
Especialista en Integración TI | 1 | 6000000 | 3 | 18000000 | 9360000
Soporte e Implementación | 1 | 3500000 | 2 | 7000000 | 3640000
TOTAL SALARIOS BASE |  |  |  | 229000000 | 119080000
TOTAL MANO DE OBRA (Salarios + Prestaciones) |  |  |  | 348080000

## ACTIVIDADES
ACTIVIDADES POR RECURSO HUMANO – CONTABILIDAD ANALÍTICA
Proyecto: Sistema de Información – Gestión Logística (8 meses / 173 hrs/mes)
No | Actividad / Tarea | Recurso Humano | Tiempo (horas) | Coste RH x Hora (COP) | Sub Total Recurso Humano | Tiempo (horas) Recurso Técnico | Coste RT x Hora (COP) | Sub Total Recurso Técnico
ACT001 | Levantamiento y análisis de requerimientos | Analista de Requerimientos | 336 | 31791.91 | 10682081.76 | 336 | 20833 | 6999888
ACT002 | Diseño arquitectura del sistema | Arquitecto de Software | 168 | 40462.43 | 6797688.24 | 168 | 20833 | 3499944
ACT003 | Diseño de base de datos logística | Administrador de Base de Datos | 168 | 28901.73 | 4855490.64 | 168 | 20833 | 3499944
ACT004 | Diseño de interfaz de usuario (UX/UI) | Diseñador UX/UI | 168 | 26011.56 | 4369942.08 | 168 | 20833 | 3499944
ACT005 | Desarrollo módulo gestión de inventarios | Desarrollador Backend Senior | 336 | 31791.91 | 10682081.76 | 336 | 20833 | 6999888
ACT006 | Desarrollo módulo gestión de pedidos | Desarrollador Backend Senior | 336 | 31791.91 | 10682081.76 | 336 | 20833 | 6999888
ACT007 | Desarrollo módulo trazabilidad y despachos | Desarrollador Backend Senior | 168 | 31791.91 | 5341040.88 | 168 | 20833 | 3499944
ACT008 | Desarrollo módulo reportes y BI básico | Desarrollador Frontend | 168 | 28901.73 | 4855490.64 | 168 | 20833 | 3499944
ACT009 | Desarrollo de APIs e integraciones | Especialista en Integración TI | 252 | 34682.08 | 8739884.16 | 252 | 20833 | 5249916
ACT010 | Integración con ERP existente de la empresa | Especialista en Integración TI | 168 | 34682.08 | 5826589.44 | 168 | 20833 | 3499944
ACT011 | Pruebas funcionales y de carga | Ingeniero QA / Pruebas | 168 | 26011.56 | 4369942.08 | 168 | 20833 | 3499944
ACT012 | Corrección de errores y ajustes | Ingeniero QA / Pruebas | 84 | 26011.56 | 2184971.04 | 84 | 20833 | 1749972
ACT013 | Configuración de servidores e infraestructura | Arquitecto de Software | 84 | 40462.43 | 3398844.12 | 84 | 20833 | 1749972
ACT014 | Implantación del sistema en producción | Soporte e Implementación | 168 | 20231.21 | 3398843.28 | 168 | 20833 | 3499944
ACT015 | Capacitación de usuarios finales | Director de Proyecto | 84 | 46242.77 | 3884392.68 | 84 | 20833 | 1749972
ACT016 | Documentación técnica y manual de usuario | Analista de Requerimientos | 84 | 31791.91 | 2670520.44 | 84 | 20833 | 1749972
ACT017 | Gestión del proyecto y control de avance | Director de Proyecto | 504 | 46242.77 | 23306356.08 | 504 | 20833 | 10499832
ACT018 | Evaluación final y cierre del proyecto | Director de Proyecto | 84 | 46242.77 | 3884392.68 | 84 | 20833 | 1749972
TOTAL COSTE ACTIVIDADES |  |  |  |  | 119930633.76 |  |  | 73498824

## REC_TECNICO
RECURSOS TÉCNICOS – HARDWARE, SOFTWARE Y LICENCIAS
A. HARDWARE
Recurso | Cantidad | Valor Unitario (COP) | Subtotal (COP)
Equipos portátiles desarrollo (i7, 16GB RAM) | 6 | 4500000 | 27000000
Servidor de pruebas local | 1 | 8000000 | 8000000
UPS y red (switches, cableado) | 1 | 2500000 | 2500000
Monitor adicional por desarrollador | 6 | 900000 | 5400000
Dispositivos de almacenamiento externo | 3 | 400000 | 1200000
SUBTOTAL HARDWARE |  |  | 44100000
B. SOFTWARE Y LICENCIAS
Herramienta / Servicio | Unidades | Valor (COP) | Subtotal (COP)
Licencias IDE (JetBrains – 8 meses) | 6 | 350000 | 2100000
Hosting Cloud VPS – 8 meses (2 servidores) | 2 | 1200000 | 2400000
Dominio web + certificado SSL (1 año) | 1 | 800000 | 800000
Base de datos empresarial (PostgreSQL) | 1 | 0 | 0
Sistema operativo servidores (Ubuntu Server) | 2 | 0 | 0
Herramienta de gestión de proyectos (Jira 8m) | 1 | 1800000 | 1800000
Repositorio código (GitHub Team 8m) | 1 | 600000 | 600000
Licencias Office 365 (8 meses) | 6 | 800000 | 4800000
Antivirus corporativo (8 meses) | 6 | 180000 | 1080000
Herramienta CI/CD (GitLab CI 8m) | 1 | 900000 | 900000
SUBTOTAL SOFTWARE Y LICENCIAS |  |  | 14480000
TOTAL RECURSOS TÉCNICOS (Hardware + Software) |  |  | 58580000

## IMPUESTOS
IMPUESTOS Y CARGAS TRIBUTARIAS EN COLOMBIA
IVA COMPRAS TECNOLÓGICAS (19%)
Concepto | Base Gravable (COP) | IVA 19% (COP) | Notas
Hardware (equipos y servidores) | 44100000 | 8379000 | Aplica IVA 19%
Software y Licencias (pagas) | 14480000 | 2751200 | Solo sw con costo
TOTAL IVA COMPRAS TECNOLÓGICAS |  | 11130200
NOTA: ESTAMPILLAS REGIONALES
• Algunas regiones cobran estampilla departamental del 3% sobre el valor total del proyecto.
• Algunas ciudades aplican estampilla municipal adicional (1%-2%).
• Se debe consultar la normativa local ANTES de presentar la propuesta al cliente.
• En Bogotá D.C.: Estampilla Pro-Universidad (0.5%) aplica a contratos con entidades públicas.
• Si el proyecto es con entidad pública, verificar retención en la fuente (3.5%-11%).

## COSTOS_OPERATIVOS
COSTOS OPERATIVOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
A. SERVICIOS PÚBLICOS
Servicio | Valor Mensual (COP) | Meses | Total (COP)
Energía eléctrica (oficina desarrollo) | 900000 | 8 | 7200000
Internet empresarial fibra óptica | 450000 | 8 | 3600000
Agua y alcantarillado | 150000 | 8 | 1200000
Telefonía e internet móvil equipo | 250000 | 8 | 2000000
SUBTOTAL SERVICIOS PÚBLICOS |  |  | 14000000
B. OTROS COSTOS OPERATIVOS
Concepto | Valor (COP) |  | Notas
Papelería y suministros de oficina | 1500000 |  | 8 meses completos
Transporte y viáticos del equipo | 3000000 |  | Reuniones con cliente
Capacitación del equipo (nuevas tecnologías) | 2500000 |  | Cursos, talleres
Seguridad informática y respaldos | 2000000 |  | Antivirus, backups
Arriendo parcial espacio de trabajo | 4800000 |  | 600k/mes × 8 meses
Comunicaciones y mensajería | 800000 |  | Correo, courier
SUBTOTAL OTROS COSTOS OPERATIVOS |  |  | 14600000
TOTAL COSTOS OPERATIVOS (SP + Otros) |  |  | 28600000

## IMPREVISTOS
FONDO DE IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS
Causas de Imprevistos
• Retrasos en entregas del equipo: Alta probabilidad en proyectos TI
• Cambios de requerimientos del cliente: Frecuente en proyectos sin metodología ágil
• Fallos técnicos de infraestructura: Servidores, red, energía
• Incrementos de costos de proveedores: Inflación, TRM (si hay compras en USD)
• Rotación de personal: Riesgo alto en mercado TI colombiano
• Problemas de integración con ERP: Complejidad técnica elevada
• Incumplimiento de SLA por terceros: Proveedores de cloud, licencias
CÁLCULO DEL FONDO DE IMPREVISTOS
Costo total operativo (sin imprevistos) | 446390200
Porcentaje de imprevistos | 10%
TOTAL FONDO DE IMPREVISTOS (COP) | 44639020

## RESUMEN_COSTOS
RESUMEN CONSOLIDADO DE COSTOS DEL PROYECTO
Proyecto: Sistema de Información Logística – 8 meses
Categoría de Costo | Valor (COP)
1. Mano de Obra Total (Salarios + Prestaciones 52%) | 348080000
2. Hardware | 44100000
3. Software y Licencias | 14480000
4. IVA Compras Tecnológicas (19%) | 11130200
5. Servicios Públicos | 14000000
6. Otros Costos Operativos | 14600000
COSTO TOTAL OPERATIVO (sin imprevistos) | 446390200
Fondo de Imprevistos (10%) | 44639020
INVERSIÓN TOTAL (Costo + Imprevistos) | 491029220
Margen de Ganancia (30%) | 147308766
PRECIO FINAL DE VENTA DEL PROYECTO | 638337986

## RENTABILIDAD
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD E INDICADORES FINANCIEROS
RESUMEN FINANCIERO
Costo total operativo | 446390200
Fondo de imprevistos | 44639020
Inversión total | 491029220
Ganancia esperada (30%) | 147308766
Valor de venta del proyecto | 638337986
INDICADORES FINANCIEROS
Indicador | Resultado | Interpretación
Margen de utilidad sobre ventas | 23.08% | Ganancia / Precio de venta
Rentabilidad sobre costos (ROI) | 30% | Ganancia / Inversión total
Costo mensual promedio | 61378652.5 | Inversión total / 8 meses
Ingreso mensual promedio | 79792248.25 | Precio venta / 8 meses
Utilidad mensual promedio | 18413595.75 | Ganancia / 8 meses
Punto de equilibrio (% ejecución) | 76.92% | % del proyecto que cubre costos
Participación RH en costo total | 77.98% | Recurso humano es el mayor costo
FÓRMULAS GENERALES APLICADAS
▶ Costo Total = Costos Directos + Costos Indirectos + Imprevistos
▶ Precio de Venta = Costo Total + Margen de Ganancia
▶ Rentabilidad (ROI) = (Ganancia / Costos Totales) × 100
▶ Costo Hora RH = Salario Mensual / Horas Laborables Mes (173 hrs)
▶ Prestaciones = Salario Base × 52% (carga prestacional Colombia)
▶ IVA = Base Gravable × 19% (compras tecnológicas)

## CLASIFICACION
CLASIFICACIÓN ANALÍTICA DE COSTOS
Principios de Contabilidad Analítica aplicados al proyecto
COSTOS DIRECTOS | COSTOS INDIRECTOS | COSTOS FIJOS | COSTOS VARIABLES
• Salarios del equipo de desarrollo | • Energía eléctrica | • Salarios mensuales fijos | • Transporte y reuniones
• Prestaciones sociales | • Internet empresarial | • Internet (contrato fijo) | • Viáticos por desplazamiento
• Equipos de cómputo (hardware) | • Administración y papelería | • Hosting cloud (contrato mensual) | • Soporte adicional no planificado
• Licencias de herramientas de desarrollo | • Transporte y viáticos | • Licencias anuales / mensuales | • Cambios de requerimientos
• Hosting y base de datos del proyecto | • Capacitación del equipo | • Arriendo espacio de trabajo | • Recursos adicionales por urgencias
• Servicios públicos generales
CENTROS DE COSTO IDENTIFICADOS
Código | Centro de Costo | Descripción
CC-001 | Gestión del Proyecto | Director de Proyecto – control integral
CC-002 | Ingeniería y Desarrollo | Equipo técnico – backend, frontend, DBA
CC-003 | Calidad y Pruebas | Ingeniero QA – validación y corrección
CC-004 | Infraestructura Tecnológica | Servidores, cloud, redes, seguridad
CC-005 | Implantación y Capacitación | Soporte, formación de usuarios

## GANTT
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – DIAGRAMA DE GANTT
Proyecto: Sistema de Información Logística – 8 meses
No | Actividad | Responsable | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8
ACT001 | Levantamiento de requerimientos | Analista Req. | bar: Mes 1 to Mes 8
ACT002 | Diseño de arquitectura del sistema | Arq. Software | bar: Mes 1 to Mes 2
ACT003 | Diseño de base de datos | DBA | bar: Mes 1 to Mes 8
ACT004 | Diseño de interfaz UX/UI | Diseñador UX | bar: Mes 2
ACT005 | Desarrollo módulo inventarios | Dev Backend | bar: Mes 1 to Mes 8
ACT006 | Desarrollo módulo pedidos | Dev Backend | bar: Mes 3 to Mes 5
ACT007 | Desarrollo módulo trazabilidad | Dev Backend | bar: Mes 1 to Mes 8
ACT008 | Desarrollo módulo reportes BI | Dev Frontend | bar: Mes 4 to Mes 5
ACT009 | Desarrollo APIs e integraciones | Esp. Integr. | bar: Mes 1 to Mes 8
ACT010 | Integración con ERP existente | Esp. Integr. | bar: Mes 5 to Mes 6
ACT011 | Pruebas funcionales y de carga | Ing. QA | bar: Mes 1 to Mes 8
ACT012 | Corrección de errores | Ing. QA | bar: Mes 7
ACT013 | Config. servidores e infraestructura | Arq. Software | bar: Mes 1 to Mes 8
ACT014 | Implantación en producción | Soporte | bar: Mes 7 to Mes 8
ACT015 | Capacitación usuarios finales | Dir. Proyecto | bar: Mes 1 to Mes 8
ACT016 | Documentación técnica | Analista Req. | bar: Mes 7 to Mes 8
ACT017 | Gestión y control del proyecto | Dir. Proyecto | bar: Mes 1 to Mes 8
ACT018 | Evaluación final y cierre | Dir. Proyecto | bar: Mes 8

## RESUMEN_EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO – DASHBOARD DEL PROYECTO
Sistema de Información para Gestión Logística – Empresa de Distribución de Electrónicos
INDICADORES CLAVE (KPIs)
💰 Inversión Total del Proyecto | 491029220
💵 Precio Final de Venta | 638337986
📈 Ganancia Esperada (30%) | 147308766
📅 Duración del Proyecto | 8 meses
👥 Total Personas en el Equipo | 11
⚠️ Fondo de Imprevistos | 44639020
📊 Margen de Utilidad sobre Ventas | 23.08%
🏦 ROI (Retorno sobre Inversión) | 30%
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS
1. El proyecto requiere una inversión total (con imprevistos) que cubre todos los riesgos identificados.
2. El recurso humano representa más del 70% del costo total – es el mayor factor de costo en TI.
3. La carga prestacional del 52% en Colombia es un factor crítico que no puede omitirse en el presupuesto.
4. El IVA del 19% sobre compras tecnológicas (hardware y software) incrementa significativamente el costo.
5. El fondo de imprevistos del 10% protege el proyecto ante cambios de requerimientos y retrasos.
6. Con un margen del 30%, el proyecto es financieramente viable y competitivo en el mercado colombiano.
7. La metodología ágil (Scrum/Kanban) reduciría costos de corrección y cambios de requerimientos.
8. Se recomienda monitorear mensualmente los indicadores financieros para detectar desviaciones.
RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS
✅ Implementar control de tiempos con herramienta como Jira o ClickUp desde el día 1.
✅ Usar metodología Scrum (sprints de 2 semanas) para reducir riesgo de cambios tardíos.
✅ Monitorear desviaciones presupuestales mensualmente con este mismo archivo Excel.
✅ Negociar contratos por prestación de servicios para optimizar carga tributaria.
✅ Automatizar pruebas (CI/CD) para disminuir costos de corrección en fases tardías.
✅ Verificar estampillas regionales y retenciones ANTES de firmar el contrato con el cliente.
✅ Documentar todos los cambios de requerimientos con acta firmada para controlar el alcance.
Presentado por: Alejandro De Mendoza ¦ Asignatura: Integración de Sistemas ¦ Mayo 2026